## Sheet1
附件1
纳入清单管理的专项—基础测绘绩效自评表
项目基本情况 | 立项依据 |  |  | 1、《全国基础测绘中长期规划纲要（2015-2030年）》（国函〔2015〕92 号、国测规发〔2015〕3 号） 2、《福建省“十三五”国土资源开发利用专项规划（含基础测绘、地质）》（闽政办〔2016〕32 号）
| 项目起止时间 |  |  |  |  | 计划时间 |  | 开始：2017年1月 |  |  | 实际时间 |  | 开始：2017年1月
[8 empty] | 完成: 2018年3月 |  |  |  |  | 完成：2018年4月
| 部门预算功能科目 |  |  |  |  | 2200304基础测绘
| 年度绩效目标 | 绩效目标批复文号 |  |  |  | 闽财指[2017]57号 |  |  | 本项目绩效目标设置数量（个） |  |  |  | 23
|  | 目标分类（一级） |  | 分类细化（二级） |  | 绩效目标内容 （三级） |  |  | 参考标准 |  | 绩效目标值 |  | 实际完成值 | 目标值完成比例
|  | 投入 |  | 时效目标 |  | FJCORS运行维护按计划完成 |  |  | 按签订基础测绘合同 |  | 2017年12月前完成 |  | 按要求完成 | 100%
|  |  |  | 时效目标 |  | 基础影像资源按计划完成项目建设 |  |  | 按签订基础测绘合同 |  | 2017年12月前完成 |  | 按要求完成 | 100%
|  |  |  | 时效目标 |  | 基础地理信息更新完善按计划完成项目建设 |  |  | 按签订基础测绘合同 |  | 2018年3月前完成 |  | 基本完成 | 90%
|  |  |  | 时效目标 |  | 地理信息公共服务建设按计划完成项目建设 |  |  | 按签订基础测绘合同 |  | 2017年12月前完成 |  | 基本完成 | 90%
|  |  |  | 时效目标 |  | 海洋基础测绘按计划完成项目建设 |  |  | 按签订基础测绘合同 |  | 2017年12月前完成 |  | 基本完成 | 90%
|  |  |  | 时效目标 |  | 地理国情常态化监测按计划完成项目建设 |  |  | 按签订基础测绘合同 |  | 2018年3月前完成 |  | 未完成 | 60%
|  |  |  | 成本目标 |  | 项目成本控制金额为4150万元，加强成本核算，采取各种节约手段 |  |  | 按测绘生产成本费用定额 |  | 低于生产成本定额70% |  | 低于生产成本定额70% | 100%
|  |  |  | 成本目标 |  | 财政投入资金拨付情况 |  |  | 批复的预算指标 |  | 100%按时拨付 |  | 100%按时拨付 | 100%
|  |  |  | 成本目标 |  | 项目支出与预算批复的用途是否相符 |  |  | 基础测绘合同与实际支出内容 |  | 100%相符 |  | 100%相符 | 100%
|  |  |  | 成本目标 |  | 支出符合财经法规以及专项资金管理办法 |  |  | 财经法规以及专项资金管理办法 |  | 100%合规 |  | 100%合规 | 100%
|  |  |  | 其他资源目标 |  | 已完成建设全省1:1万DLG、DEM、DOM数据，在已有数据的基础上开展项目建设 |  |  | 项目需求 |  | 各４６１６幅 |  | 各４６１６幅 | 100%
|  | 产出 |  | 数量目标 |  | 85个FJCORS基准站点和73个FJ-BDCORS基准站点顺利运行 |  |  | 持续提供服务 |  | 7*24小时服务 |  | 福建省连续运行卫星定位服务系统正常运行并对外提供服务。协助审批用户377家，发放注册账号2530个，解答用户咨询问题950次以上 | 100%
|  |  |  | 数量目标 |  | 获取街景数据 |  |  | 按签订基础测绘合同 |  | 新增街景影像540km。 |  | 实际完成708km | 130%
|  |  |  | 数量目标 |  | 更新1:1万数字线划图数据和数字高程模型数据 |  |  | 按签订基础测绘合同 |  | DLG全要素更新宁德地区9806km²范围，DEM更新三明1.38万km2、宁德9806 km2。 |  | 完成宁德地区9806km²全要素更新；完成三明地区约1.18万 km²区域、南平地区1981 km²、宁德地区9806km²区域的点云分类、DEM制作。 | 90%
|  |  |  | 数量目标 |  | 开展1:1万比例尺水下地形测量 |  |  | 按签订基础测绘合同 |  | 新增兴化湾500 km2水下基础地理信息数据。 |  | 完成兴化湾二期约500km²1:10000比例尺水下地形测量。 | 90%
|  |  |  | 数量目标 |  | 地理信息公共服务平台建设维护顺利运行 |  |  | 按签订基础测绘合同 |  | 实现3个以上应用对接或开发。 |  | 实现5个应用对接。 | 100%
|  |  |  | 数量目标 |  | 开展基础性和专题性地理国情监测 |  |  | 按签订基础测绘合同 |  | 更新福州、宁德地区24642.8km2地理国情数据，完成5个专题性监测项目 |  | 完成福州市、宁德市全域29795km²的基础性地理国情监测；完成福建省非粮化耕地变化监测；对21个试点小城镇进行国土空间开发监测。完成福建省9地市城市群空间格局变化监测；完成福州新区空间格局变化监测 | 60%
|  |  |  | 质量目标 |  | 按国家及测绘行业相关标准完成项目建设 |  |  | 省测绘产品质量监督检验站检验报告 |  | 产品合格率100%合格 |  | 产品合格率100%合格 | 100%
|  | 效益 |  | 经济效益目标 |  | 各种基础地理信息数据一次投入，多方使用 |  |  | 图幅索取函 |  | 对各部门各行业提供图幅2.5万幅（60万km²）以上。 |  | 无偿提供各类卫星影像约146万平方千米，对各部门各行业提供图幅9.4万幅（170万km²）以上。 | 100%
|  |  |  | 社会效益目标 |  | 按规定无偿为省直各厅局的公益性建设提供数据 |  |  | 索取登记 |  | 按规定100%提供 |  | 完成 | 100%
|  |  |  | 社会效益目标 |  | 成果无偿提供市（县）使用，逐步推进省、市（县）地理空间框架建设的互联互通。 |  |  | 推进5个县（市）地理空间框架建设 |  | 推进5个县（市）数字城市地理空间框架建设立项，并实现成果共建共享。 |  | 2017年为地市无偿提供地形图共计1.5万余幅，共推进9个县（市）数字城市地理空间框架建设立项或项目建设，并实现成果共建共享。 | 100%
|  |  |  | 社会效益目标 |  | 对紧急事件提供及时的地理信息服务 |  |  | 响应时间 |  | 4小时内相应 |  | 完成 | 100%
|  |  |  | 服务对象满意度 目标 |  | 数据位置精确度和数据现势性的满意度 |  |  | 满意度调查情况 |  | 100%满意 |  | 100%满意 | 100%
| 年度绩效目标总体完成情况 |  |  | 基本完成 |  | 未完成目标的原因 |  |  | 生产管理不到位和地理国情监测基础数据获取困难等因素导致进度滞后
| 项目评价方法 |  |  |  |  | 成本效益分析法□ 比较法□ 因素分析法□√ 最低成本法□ 公众评判法□
其他评价方法: □
项目资金安排和使用情况 |  |  |  | 项目安排资金 |  | 本年度情况
[6 empty] | 预算安排 |  | 实际到位 |  |  |  | 实际支出 |  | 本年度结余金额 （万元） ③=①-②
[6 empty] | 金额 （万元） | 预算批复下达文号 | 金额 （万元）① | 到位率（％） | 资金拨付文号及时间 |  | 金额 （万元）② | 支出实现率（％）
合 计
财政资金小计
①中央财政资金
| ②省财政资金 |  |  | 4000万元 |  | 4000 | 闽财指[2017]57号 | 4000 | 100% | 闽测财〔2017〕15号，49号，拨付时间3月和8月 |  | 3597.45 | 90% | 402.55
③地方财政资金
其他资金小计
①……
| 财政资金实际支出情况 |  | 序号 | 具体支出内容 | [8 empty] | 金额(万元)
|  |  | 1 | 测绘基准体系维护 | [8 empty] | 365.32
|  |  | 2 | 基础影像资源建设 | [8 empty] | 40.5
|  |  | 3 | 基础地理信息更新完善 | [8 empty] | 852.31
|  |  | 4 | 海洋基础测绘-1:1万比例尺水下地形测量 | [8 empty] | 448
|  |  | 5 | 地理国情常态化监测 | [8 empty] | 305
|  |  | 6 | 地理信息公共服务 | [8 empty] | 570
|  |  | 7 | 援疆援藏测绘项目 | [8 empty] | 444
|  |  | 8 | 项目设计费 | [8 empty] | 59.5
|  |  | 9 | 项目验收费 | [8 empty] | 92.3
|  |  | 10 | 测绘地理信息部门信息化建设 | [8 empty] | 220
|  |  | 11 | 年度测绘产品质量监督检验 | [8 empty] | 84.52
|  |  | 12 | 科技经费 | [8 empty] | 116
|  |  | 合计 | [9 empty] | 3597.45
绩效自评指标体系 | 一级指标 （目标分类） |  |  | 二级指标 （分类细化） | 三级指标 （绩效目标内容） |  | 评分标准 （绩效目标值） | [5 empty] | 权重 | 得分
| 投入（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 时效情况 | 项目实施事件与计划时间的差异情况 |  | 整体项目实施月份不晚于计划月份的得满分；个别细化项目未按计划完成，未完成1个扣0.5分，直至扣到0分为止。 | [5 empty] | 10% | 8
|  |  |  | 项目 立项 | 绩效目标合理性 |  | 是否与项目年度任务数相对应,一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 资金落实 | 资金到位情况 |  | 到位率（%）=本年度实际到位金额/本年度预算安排金额*100%；到位率为100%的，得10分；80%<到位率<100%的，得8分；0<到位率<80%的，得6分-1分；到位率为0的，得0分 | [5 empty] | 10% | 10
| 过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 业务管理 | 管理制度保障 |  | 已建立并执行本单位的项目管理制度及国家有关规定的，得4分；未建立本单位项目管理制度，但执行国家或省有关规定的，得3-1分；未执行有关项目管理制度的，得0分 | [5 empty] | 4% | 3
[5 empty] | 项目审批情况 |  | 项目审批手续完备、专人负责的，得5分；项目审批及管理人员不够到位的，得4-1分；项目未经审批或管理人员不到位的，得0分 | [5 empty] | 5% | 4
[5 empty] | 组织实施情况 |  | 在项目实施过程中采取了必需的措施进行监管和纠偏，得5分；监管措施基本到位，得4-1分；监管不到位不得分。 | [5 empty] | 5% | 4
|  |  |  | 资金使用管理 | 财务制度健全性 |  | 本单位财务管理制度健全的，得4分；本单位财务管理制度已建立但不够健全的，得3-2分；未建立本单位财务管理相关制度仅执行国家或省有关规定的，得1分 | [5 empty] | 4% | 3
[5 empty] | 资金使用合规性 |  | 实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法得4分，基本符合得3-2分，不符合不得分。 | [5 empty] | 4% | 4
|  |  |  | 资产管理 | 资产管理制度健全性 |  | 本单位资产管理制度健全的，得4分；本单位资产管理制度已建立但不够健全的，得3-2分；未建立本单位资产管理制度仅执行国家或省有关规定的，得1分 | [5 empty] | 4% | 3
[5 empty] | 固定资产管理情况 |  | 合理利用固定资产，加强固定资产管理，提高固定资产利用率满足得4分，基本满足得3-1分，不满足得0 | [5 empty] | 4% | 3
| 产出与效益（40%） 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2.单项指标权重最高不得超过10%。 |  |  | 产出数量 | 85个FJCORS基准站点和73个FJ-BDCORS基准站点顺利运行 |  | 实时定位精度高于和达到总体设计方案指标要求，得3分，达不到要求的，得0分 | [5 empty] | 3% | 3
[5 empty] | 获取街景数据 |  | 按照合同完成任务，得1分；完成任务量50%以上，得0.5分，否则不得分。 | [5 empty] | 1% | 1
[5 empty] | 更新1:1万数字线划图数据和数字高程模型数据 |  | 按照合同完成任务，得4分；完成任务量50%以上，得2分，否则不得分。 | [5 empty] | 4% | 3
[5 empty] | 开展1:1万比例尺水下地形测量 |  | 按照合同完成任务，得3分；完成任务量50%以上，得1.5分，否则不得分。 | [5 empty] | 3% | 1.5
[5 empty] | 地理信息公共服务平台建设维护顺利运行 |  | 按照合同完成任务，得4分；完成任务量50%以上，得2分，否则不得分。 | [5 empty] | 4% | 4
[5 empty] | 开展基础性和专题性地理国情监测 |  | 按照合同完成任务，得3分；完成任务量50%以上，得1.5分，否则不得分。 | [5 empty] | 3% | 1.5
|  |  |  | 产出质量 | 按国家及测绘行业相关标准完成项目建设 |  | 产品通过质检部门验收，得5分；否则不得分 | [5 empty] | 5% | 5
|  |  |  | 经济效益 | 各种基础地理信息数据一次投入，多方使用 |  | 有明显的经济效益得5分，效益一般得3分，未使用的得0分 | [5 empty] | 5% | 3
|  |  |  | 社会效益 | 按规定无偿为省直各厅局的公益性建设提供数据 |  | 促进地理信息产业发展，满足各厅局对地理信息数据的需求。满足得3分，基本满足得1.5分，不满足得0分 | [5 empty] | 3% | 3
[5 empty] | 成果无偿提供市（县）使用，逐步推进省、市（县）地理空间框架建设的互联互通。 |  | 推进4-5个县（市）数字城市地理空间框架建设立项，并实现成果共建共享。推进4-5个县，得2分；推进2-3个县，得1分；少于2个，不得分。 | [5 empty] | 2% | 2
[5 empty] | 对紧急事件提供及时的地理信息服务 |  | 在响应时间内为紧急事件提供地理信息服务。在4小时内响应，得2分；超出4小时，不得分。 | [5 empty] | 2% | 2
|  |  |  | 服务对象满意度 | 数据位置精确度和数据现势性的满意度 |  | 满意度调查为满意得5分，基本满意得3分，不满意得0分 | [5 empty] | 5% | 5
| 总权重、评价总分 （S） | [11 empty] | 100% | 86
| 评价 等级 | □优秀（S≧90） □√良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60<S）
绩效评价结论 | 专 家 组 ︵ 评 价 组 ︶ | 姓名 |  | 单位 | [7 empty] | 职务 | 职称 | 签字
|  | 锜言寿 |  | 福建省测绘地理信息局基础测绘处 | [7 empty] | 处长
|  | 张成渊 |  | 福建省测绘地理信息局规划财务处 | [7 empty] | 处长
|  | 张金龙 |  | 福建省测绘地理信息局测绘成果与地图管理处 | [7 empty] | 处长
|  | 陈飞 |  | 福建省测绘地理信息局基础测绘处 | [7 empty] | 副处长
|  | 叶敏华 |  | 福建省测绘地理信息局规划财务处 | [7 empty] | 副处长
|  | 吴巧玲 |  | 福建省测绘产品质量监督检验站 | [7 empty] | 副站长 | 高工
专家组（评价组）意见：
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日
| 中 介 机 构 | 中介机构名称：
公章：
中介机构意见：
中介机构负责人（签字）： 年 月 日
主 管 部 门 意 见
主管部门负责人（签章）： 年 月 日
| 填表人： |  |  |  | 填表时间： | [6 empty] | 联系电话：